**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет»**

 **на 2016-2020 годы» за 2016 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы» было утверждено на 2016 год – 2653.9 тыс.рублей, исполнено – 2203,7 тысяч рублей в том, числе за счет местного бюджета- 2202.80 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 290,0 тыс.рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

 **по муниципальной Подпрограмме №1 «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2016-2020 годы»** запланировано- 73,9 тыс.рублей, исполнено – 73,9 тыс.рублей процент исполнения 100 %

- "Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты" – 73,9 тыс.рублей.

Состоит на учете 177 чел, запланировано- 179 чел.

**по муниципальной Подпрограмме №2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 382,6 тыс.рублей, исполнено – 381,8 процент исполнения 99,8%

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 381,8 тыс.рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме №3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 1206,1 тыс.рублей, исполнено – 809,3 процент исполнения 67,1 %

- Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них – 326,2 тыс.рублей

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 290,0 тыс.рублей в.ч. за счет средств областного бюджета 290,0 тыс.рублей. Произведен капитальный ремонт ул.Центральная – 600 м.

- Уличное освещение – 149,1 тыс.рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 72% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству 274,0 тыс.рублей (обкос, очистка улиц, сметная документация, экспертиза, электромонтажные работы)

- Мероприятия в области коммунального хозяйства – 51,2 тыс.рублей

**по муниципальной Подпрограмме №4 "Развитие культуры муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 961,3 тыс.рублей, исполнено – 938,7 процент исполнения 97,6%

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 689,0 тыс.рублей

Запланировано проведение 27 мероприятий- проведено- 25

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 249,7 тыс.рублей

Запланировано посещений- 3010 фактически - 3008

**по муниципальной Подпрограмме №5 «Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»**

запланировано- 30,0 тыс.рублей , исполнено – 0 процент исполнения 0%

- проведение спортивных мероприятий- 0 тыс.рублей.

**по муниципальной Подпрограмме №6 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2016-2020 годы»**

- Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим -0 руб.

- Социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья – 0 руб.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

65,7= (99+100+98+97+97+0+0+100+61+100+54+100+40)/13

 **Значение показателя результативности (Р) меньше 75 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как неудовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

83,0 = 2203,7/2653,9 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П/ Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

1,27 =83,0/65,07 **Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**

**Специалист администрации сельсовета: Т.В.Беляева.**