**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет»**

 **на 2019-2023 годы» за 2019 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019-2023 годы» было утверждено на 2019 год – 2958.6 тыс. рублей, исполнено –3592,1 тысяч рублей.

**Выполнены следующие мероприятия:**

**По муниципальной Подпрограмме №1 « Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2019-2023 годы»;** запланировано 88.7 тыс. рублей, исполнено – 91.7 процент исполнения 1.03%

**по муниципальной Подпрограмме № 2 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019-2023 годы»** запланировано- 444.6 тыс.рублей, исполнено – 444,6 процент исполнения 100 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». –444.6 тыс. рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме № 3 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019-2023 годы»** запланировано- 1153 тыс.рублей, исполнено – 111.5 процент исполнения 10 %

- Уличное освещение – 112.4 тыс. рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 80% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству 66,9 тыс. рублей (обкос, очистка улиц).

**по муниципальной Подпрограмме № 4 "Развитие культуры искусства муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019-2023 годы»** запланировано- 1272.3 тыс. рублей, исполнено 911.2 тыс. рублей– процент исполнения 72%

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 713,7 тыс. рублей

Запланировано проведение 110 мероприятий- проведено- 105

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 156,1 тыс. рублей

Запланировано посещений- 905 фактически - 904

**по муниципальной Подпрограмме № 5 "Развитие физической культуры и спорта и туризма муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019 – 2023 годы»**  Запланированных средств нет – исполнено 42.5

**По муниципальным Подпрограммам № 6,7** «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2019 – 2023 годы» и «Развитие градостроительной деятельности муниципального образования Юдинский сельсовет на 2019-2023 годы», бюджетные ассигнования на 2019 год не планировались.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

71.25= (1.03+100+10+72)/4

 **Значение показателя результативности (Р) больше 88 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

121 = 3592,1/2958,6 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

0,59 =71.25/121

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**

**Ведущий бухгалтер: Г.Ф.Мухаметзянова**