**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет»**

**на 2016-2020 годы» за 2017 год.**

По программе «Развитие муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы» было утверждено на 2017 год – 3197,6 тыс. рублей, исполнено –2836,8 тысяч рублей.

Выполнены следующие мероприятия:

**по муниципальной Подпрограмме № 1 «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 429,5 тыс.рублей, исполнено – 422,6 процент исполнения 98,4 %

- «Защита населения и территории поселений от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». – 429,5 тыс. рублей (Содержание добровольной пожарной охраны, содержание пожарного автомобиля)

**по муниципальной Подпрограмме № 2 «Развитие жилищно - коммунального и дорожного хозяйства, благоустройства муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 648,5 тыс.рублей, исполнено – 420,3 процент исполнения 64,8 %

- Уличное освещение – 353,4 тыс. рублей (оплата электроэнергии, замена старых ламп, техническое обслуживание). Освещается 80% улиц.

- Прочие мероприятия по благоустройству 66,9 тыс. рублей (обкос, очистка улиц).

**по муниципальной Подпрограмме № 3 "Развитие культуры искусства муниципального образования Юдинский сельсовет на 2016-2020 годы»** запланировано- 900,3 тыс. рублей, исполнено 869,7 тыс. рублей– процент исполнения 96,6%

- Организация культурно – досугового обслуживания населения.- 713,7 тыс. рублей

Запланировано проведение 110 мероприятий- проведено- 98

- Библиотечное, справочно – информационное обслуживание населения.- 156,1 тыс. рублей

Запланировано посещений- 905 фактически - 904

**по муниципальной Подпрограмме № 4 "Реализация муниципальной политики в муниципальном образовании Юдинский сельсовет на 2017-2021 годы»** запланировано- 1040,4 тыс. рублей, исполнено 949,0 тыс. рублей – процент исполнения 91,2%

-Расходы на выплату персоналу – 743,0 тыс. рублей

- Закупка товаров, работ и услуг – 205,3 тыс. рублей

- Уплата налогов, сборов – 0,7 тыс. рублей

По муниципальным программам «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Юдинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2016-2033 годы» и «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Юдинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области на 2014-2018 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Юдинский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области в 2017- 2020 годах» бюджетные ассигнования на 2017 год не планировались.

**1. Оценка результативности**

Оценка результативности по каждому показателю Программы проводится по формуле:

Рi = (ПФi / ППi) x 100 %, где:

Рi - степень достижения i-го показателя Программы (процентов);

ПФi - фактическое значение i-го показателя Программы;

ППi - установленное Программой целевое значение i-го показателя.

Расчет результативности реализации Программы в целом производится по формуле:

Р = (Р1 + Р2 +... + Рn) / n, где:

Р - результативность реализации Программы (процентов);

n - количество показателей Программы.

88= (98,4+64,8+96,6+91,2)/4

**Значение показателя результативности (Р) больше 88 процентов, степень достижения запланированных результатов Программы оценивается как удовлетворительная.**

**2. Оценка полноты использования бюджетных средств**

Расчет степени соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню производится по формуле:

П = РФ / РП x 100 %, где:

П - полнота использования бюджетных средств;

РФ - фактические расходы местного бюджета на реализацию Программы в соответствующем периоде;

РП - запланированные в местном бюджете расходы на реализацию Программы в соответствующем периоде.

113 = 3197,6/2836,8 х100%

**Степень соответствия фактических расходов местного бюджета на реализацию Программы запланированному уровню оценивается как высокая;**

**3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Расчет эффективности использования средств местного бюджета производится по формуле:

Э = П / Р, где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Программы.

0,78 =88/113

**Значение показателя эффективности использования средств местного бюджета (Э) больше 1. Эффективность оценивается как низкая.**

**Ведущий бухгалтер: Р. М. Ханнанова**